## APQP
APQP
NO |  | 項目 |  | No. | 作成日 | Revision | 変更日 | [46 empty] | 作成
TRP 2 等 開発計画 |  |  |  |  | 2020-12-30 | ０１ | 2021-02-28 |  |  |  |  | ┻ |  | 開始予定日 | [5 empty] | ┃ |  | 予定期間 | [5 empty] | ▲ |  | 完了予定日 | [6 empty] | ◆ |  | 完了日
[8 empty] | 2021 | [47 empty] | 2022 | [47 empty] | 2023
[8 empty] | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-08-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-10-01 |  |  |  | 2021-11-01 |  |  |  | 2021-12-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-11-01 |  |  |  | 2022-12-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-03-01 |  |  |  | 2023-04-01 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  |  |  | 2023-08-01 |  |  |  | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-01-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-03-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-07-01 |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  | 2024-11-01 |  |  |  | 2024-12-01
|  | 内容 |  | 主担当者 | 開始予定日 | 終了予定日 | 完了日 | time axis 2021-01-01 to 2024-12-22
EM | MDR | ミッション 決定 仕様開示 |  | Team | 2021-01-01 | 2021-03-20 |  | 2021-01-01: ┻; 2021-01-08: ┃; 2021-01-15: ┃; 2021-01-22: ┃; 2021-02-01: ┃; 2021-02-08: ┃; 2021-02-15: ┃; 2021-02-22: ┃; 2021-03-01: ┃; 2021-03-08: ┃; 2021-03-15: ▲
|  | 開発メンバーの募集 |  | Team | 2021-01-01 | 2021-03-31 |  | 2021-01-01: ┻; 2021-01-08: ┃; 2021-01-15: ┃; 2021-01-22: ┃; 2021-02-01: ┃; 2021-02-08: ┃; 2021-02-15: ┃; 2021-02-22: ┃; 2021-03-01: ┃; 2021-03-08: ┃; 2021-03-15: ┃; 2021-03-22: ▲
TRP
|  |  | NEXUS－TRP回路図作成 （この回路から改造を考えるため） | 小内さん | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Canceled | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | IF filterの検討 | 上田 | 2021-01-01 | 2021-02-28 |  | 2021-01-01: ┻; 2021-01-08: ┃; 2021-01-15: ┃; 2021-01-22: ┃; 2021-02-01: ┃; 2021-02-08: ┃; 2021-02-15: ┃; 2021-02-22: ▲
|  |  | 435MHz BPF 検討 | 金子さん | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020-12-20
|  |  | 435MHz AMP検討 | 上田 | 2021-01-15 | 2021-03-20 |  | 2021-01-15: ┻; 2021-01-22: ┃; 2021-02-01: ┃; 2021-02-08: ┃; 2021-02-15: ┃; 2021-02-22: ┃; 2021-03-01: ┃; 2021-03-08: ┃; 2021-03-15: ▲
|  |  | ＞電力検討 | 上田 | 2021-01-01 | 2021-01-15 | 2021-02-25 | 2021-01-01: ┻; 2021-01-08: ┃; 2021-01-15: ▲; 2021-02-22: ◆
|  |  | ＞試作部品購入 |  | 2021-01-01 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 2021-01-01: ┻; 2021-01-08: ┃; 2021-01-15: ┃; 2021-01-22: ▲; 2021-02-01: ◆
|  |  | 回路ブロック図作成 | 上田 | 2021-01-15 | 2021-03-21 |  | 2021-01-15: ┻; 2021-01-22: ┃; 2021-02-01: ┃; 2021-02-08: ┃; 2021-02-15: ┃; 2021-02-22: ┃; 2021-03-01: ┃; 2021-03-08: ┃; 2021-03-15: ▲
|  |  | 回線設計 | 上田 | 2021-01-20 | 2021-03-10 | 2021-02-25 | 2021-01-15: ┻; 2021-01-22: ┃; 2021-02-01: ┃; 2021-02-08: ┃; 2021-02-15: ┃; 2021-02-22: ◆; 2021-03-01: ┃; 2021-03-08: ▲
|  |  | 回線設計確認 | 金子さん | 2021-03-10 | 2021-03-20 | bar: 2021-03-08 to 2021-03-15
5.8Gビーコン
|  |  | 5.8Gビーコン 回線検討 | 金子さん | 2021-01-01 | 2021-03-20 |  | 2021-01-01: ┻; 2021-01-08: ┃; 2021-01-15: ┃; 2021-01-22: ┃; 2021-02-01: ┃; 2021-02-08: ┃; 2021-02-15: ┃; 2021-02-22: ┃; 2021-03-01: ┃; 2021-03-08: ┃; 2021-03-15: ▲
|  |  | ＞電力検討 | 金子さん | 2021-01-01 | 2021-01-15 |  | 2021-01-01: ┻; 2021-01-08: ┃; 2021-01-15: ▲
|  |  | 回路ブロック図作成 | 金子さん | 2021-01-15 | 2021-03-21 |  | 2021-01-15: ┻; 2021-01-22: ┃; 2021-02-01: ┃; 2021-02-08: ┃; 2021-02-15: ┃; 2021-02-22: ┃; 2021-03-01: ┃; 2021-03-08: ┃; 2021-03-15: ▲
|  |  | 回線設計 | 金子さん | 2021-01-20 | 2021-03-10 |  | 2021-01-15: ┻; 2021-01-22: ┃; 2021-02-01: ┃; 2021-02-08: ┃; 2021-02-15: ┃; 2021-02-22: ┃; 2021-03-01: ┃; 2021-03-08: ▲
|  |  | 回路設計確認 | ALL | 2021-03-10 | 2021-03-20 | bar: 2021-03-08 to 2021-03-15
|  | シンポジウム で 発表 確認 |  | Team | 2021-03-20 | 2021-03-20 | bar: 2021-03-15
EM | EM 作成 ユニット | EM 作成 Ver0 |  | Team | 2021-05-10 | 2021-07-31 |  | 2021-05-08: ┻; 2021-05-15: ┃; 2021-05-22: ┃; 2021-06-01: ┃; 2021-06-08: ┃; 2021-06-15: ┃; 2021-06-22: ┃; 2021-07-01: ┃; 2021-07-08: ┃; 2021-07-15: ┃; 2021-07-22: ▲
|  |  | Ver1 | Team | 2021-07-31 | 2021-10-01 |  | 2021-07-22: ┻; 2021-08-01: ┃; 2021-08-08: ┃; 2021-08-15: ┃; 2021-08-22: ┃; 2021-09-01: ┃; 2021-09-08: ┃; 2021-09-15: ┃; 2021-09-22: ┃; 2021-10-01: ▲
TRP
|  |  | 回路設計確認 | 小内さん | 2021-03-21 | 2021-05-10 |  | 2021-03-15: ┻; 2021-03-22: ┃; 2021-04-01: ┃; 2021-04-08: ┃; 2021-04-15: ┃; 2021-04-22: ┃; 2021-05-01: ┃; 2021-05-08: ▲
|  |  | PCB作成 | 小内さん | 2021-05-10 | 2021-05-20 | bar: 2021-05-08 to 2021-05-15
|  |  | 部品調達 （一部FM用も含め） | 大澤さん | 2021-03-25 | 2021-05-20 |  | 2021-03-22: ┻; 2021-04-01: ┃; 2021-04-08: ┃; 2021-04-15: ┃; 2021-04-22: ┃; 2021-05-01: ┃; 2021-05-08: ┃; 2021-05-15: ▲
|  |  | 実装 ＜＜メーカーの選定 | 中村君 | 2021-05-20 | 2021-05-30 | bar: 2021-05-15 to 2021-05-22
|  |  | 確認、調整 |  | 2021-05-30 | 2021-06-24 |  | 2021-05-22: ┻; 2021-06-01: ┃; 2021-06-08: ┃; 2021-06-15: ┃; 2021-06-22: ▲
|  |  | ＞＞調整用ソフトが欲しい |  | 2021-05-30
|  |  | ソフト作成 | 飯田さん | 2021-03-20 | 2021-07-24 |  | 2021-03-15: ┻; 2021-03-22: ┃; 2021-04-01: ┃; 2021-04-08: ┃; 2021-04-15: ┃; 2021-04-22: ┃; 2021-05-01: ┃; 2021-05-08: ┃; 2021-05-15: ┃; 2021-05-22: ┃; 2021-06-01: ┃; 2021-06-08: ┃; 2021-06-15: ┃; 2021-06-22: ┃; 2021-07-01: ┃; 2021-07-08: ┃; 2021-07-15: ┃; 2021-07-22: ▲
|  | 5.8Gビーコン |  |  |  | 2021-10-10 | bar: 2021-01-01 to 2021-10-08
|  |  | 回路設計確認 |  |  | 2021-05-10 | bar: 2021-01-01 to 2021-05-08
PCB作成
部品調達 （一部FM用も含め）
実装
確認、調整
ソフト作成
|  | 改造手直し V1 |  |  |  | 2021-10-01 | bar: 2021-01-01 to 2021-10-01
改造手直し V２
| EM 確認、全体 | 組み立て確認 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-31 |  | 2021-10-01: ┻; 2021-10-08: ┃; 2021-10-15: ┃; 2021-10-22: ▲
|  |  | ソフトの通信確認など |  | 2021-10-01 | 2021-10-31 |  | 2021-10-01: ┻; 2021-10-08: ┃; 2021-10-15: ┃; 2021-10-22: ▲
|  |  | 全体のメカ組み立て |  | 2021-10-01 | 2021-10-31 |  | 2021-10-01: ┻; 2021-10-08: ┃; 2021-10-15: ┃; 2021-10-22: ▲
|  | 環境試験 ユニットレベル |  |  | 2021-10-10 | 2021-12-10 |  | 2021-10-08: ┻; 2021-10-15: ┃; 2021-10-22: ┃; 2021-11-01: ┃; 2021-11-08: ┃; 2021-11-15: ┃; 2021-11-22: ┃; 2021-12-01: ┃; 2021-12-08: ▲
＞温度特性
＞周波数特性
＞出力、スプリアス
＞必要電力特性
|  | 環境試験 EM全体レベル 6ヶ月程度行いたい。 |  |  | 2021-11-01 | 2022-04-30 |  | 2021-11-01: ┻; 2021-11-08: ┃; 2021-11-15: ┃; 2021-11-22: ┃; 2021-12-01: ┃; 2021-12-08: ┃; 2021-12-15: ┃; 2021-12-22: ┃; 2022-01-01: ┃; 2022-01-08: ┃; 2022-01-15: ┃; 2022-01-22: ┃; 2022-02-01: ┃; 2022-02-08: ┃; 2022-02-15: ┃; 2022-02-22: ┃; 2022-03-01: ┃; 2022-03-08: ┃; 2022-03-15: ┃; 2022-03-22: ┃; 2022-04-01: ┃; 2022-04-08: ┃; 2022-04-15: ┃; 2022-04-22: ▲
＞熱真空
＞振動
＞衝撃
| 申請書関連 | 落成検査、仮免許 |  |  | 2022-04-01 | 2022-07-20 |  | 2022-04-01: ┻; 2022-04-08: ┃; 2022-04-15: ┃; 2022-04-22: ┃; 2022-05-01: ┃; 2022-05-08: ┃; 2022-05-15: ┃; 2022-05-22: ┃; 2022-06-01: ┃; 2022-06-08: ┃; 2022-06-15: ┃; 2022-06-22: ┃; 2022-07-01: ┃; 2022-07-08: ┃; 2022-07-15: ▲
|  | 周波数調整 |  |  | 2021-05-01 | 2021-09-10 |  | 2021-05-01: ┻; 2021-05-08: ┃; 2021-05-15: ┃; 2021-05-22: ┃; 2021-06-01: ┃; 2021-06-08: ┃; 2021-06-15: ┃; 2021-06-22: ┃; 2021-07-01: ┃; 2021-07-08: ┃; 2021-07-15: ┃; 2021-07-22: ┃; 2021-08-01: ┃; 2021-08-08: ┃; 2021-08-15: ┃; 2021-08-22: ┃; 2021-09-01: ┃; 2021-09-08: ▲
|  |  | JARL | 日大君 | 2021-05-10 | 2021-09-10 |  | 2021-05-08: ┻; 2021-05-15: ┃; 2021-05-22: ┃; 2021-06-01: ┃; 2021-06-08: ┃; 2021-06-15: ┃; 2021-06-22: ┃; 2021-07-01: ┃; 2021-07-08: ┃; 2021-07-15: ┃; 2021-07-22: ┃; 2021-08-01: ┃; 2021-08-08: ┃; 2021-08-15: ┃; 2021-08-22: ┃; 2021-09-01: ┃; 2021-09-08: ▲
|  |  | JAMSAT | 日大君 | 2021-05-10 | 2021-09-10 |  | 2021-05-08: ┻; 2021-05-15: ┃; 2021-05-22: ┃; 2021-06-01: ┃; 2021-06-08: ┃; 2021-06-15: ┃; 2021-06-22: ┃; 2021-07-01: ┃; 2021-07-08: ┃; 2021-07-15: ┃; 2021-07-22: ┃; 2021-08-01: ┃; 2021-08-08: ┃; 2021-08-15: ┃; 2021-08-22: ┃; 2021-09-01: ┃; 2021-09-08: ▲
|  |  | IARU | 日大君
|  | 無線局免許 |  |  | 2021-10-01 | 2022-04-01 |  | 2021-10-01: ┻; 2021-10-08: ┃; 2021-10-15: ┃; 2021-10-22: ┃; 2021-11-01: ┃; 2021-11-08: ┃; 2021-11-15: ┃; 2021-11-22: ┃; 2021-12-01: ┃; 2021-12-08: ┃; 2021-12-15: ┃; 2021-12-22: ┃; 2022-01-01: ┃; 2022-01-08: ┃; 2022-01-15: ┃; 2022-01-22: ┃; 2022-02-01: ┃; 2022-02-08: ┃; 2022-02-15: ┃; 2022-02-22: ┃; 2022-03-01: ┃; 2022-03-08: ┃; 2022-03-15: ┃; 2022-03-22: ┃; 2022-04-01: ▲
JARL 免許人依頼
申請
|  |  | JARD 測定 |  | 2022-04-25 | bar: 2022-04-22
CDR | CDR | CDR 検証会議 |  | Team | 2022-03-01 | 2022-04-15 |  | 2022-03-01: ┻; 2022-03-08: ┃; 2022-03-15: ┃; 2022-03-22: ┃; 2022-04-01: ┃; 2022-04-08: ┃; 2022-04-15: ▲
EM データ まとめ ユニットレベル
＞温度特性
＞周波数特性
＞出力、スプリアス
＞必要電力特性
＞熱真空
＞振動
＞衝撃
FM |  | FM 作成 2台以上 |  |  | 2022-03-10 | 2022-04-30 |  | 2022-03-08: ┻; 2022-03-15: ┃; 2022-03-22: ┃; 2022-04-01: ┃; 2022-04-08: ┃; 2022-04-15: ┃; 2022-04-22: ▲
設計固定 FM 作成
PCB作成
部品発注 （一部は先行 EMと同時）
実装
組み立て
完成確認検査 （ミッション、バス合わせて）
FINAL | 全体への組み立て | 組み立て確認 |  | ALL | 2022-06-30 | 2022-07-10 |  | 2022-06-22: ┻; 2022-07-01: ┃; 2022-07-08: ▲
|  | 納品 |  | ALL | 2022-07-10 | 2022-07-10 | bar: 2022-07-08
|  |  | 仕様書の完成 |  | 2022-07-10 | 2022-08-30 |  | 2022-07-08: ┻; 2022-07-15: ┃; 2022-07-22: ┃; 2022-08-01: ┃; 2022-08-08: ┃; 2022-08-15: ┃; 2022-08-22: ▲
|  |  | コマンド解説 |  | 2022-07-10 | 2022-08-30 |  | 2022-07-08: ┻; 2022-07-15: ┃; 2022-07-22: ┃; 2022-08-01: ┃; 2022-08-08: ┃; 2022-08-15: ┃; 2022-08-22: ▲
|  |  | TEL 体型 |  | 2022-07-10 | 2022-08-30 |  | 2022-07-08: ┻; 2022-07-15: ┃; 2022-07-22: ┃; 2022-08-01: ┃; 2022-08-08: ┃; 2022-08-15: ┃; 2022-08-22: ▲
|  |  | 作成、組み立て仕様のまとめ。 |  | 2022-07-10 | 2022-08-30 |  | 2022-07-08: ┻; 2022-07-15: ┃; 2022-07-22: ┃; 2022-08-01: ┃; 2022-08-08: ┃; 2022-08-15: ┃; 2022-08-22: ▲
|  | 公開 | ハムフェアー 2022 |  | 2022-09-10 | 2022-09-10 | bar: 2022-09-08
|  | 打ち上げ カーゴ／技術実証ミッション ¦ 新型宇宙ステーション補給機（HTV-X） ¦ JAXA ） |  | Space BD株式会社 | ２２／ | 未定 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 担当者 | 開始予定日 | 終了予定日 | 完了日 | time axis 2021-01-01 to 2024-12-22
Formulas:
作成日 = +[Revision, row above]
Revision = +[作成日]+10

## 予算
予算
時期 |  | イベント | 経費内容 | 経費概要（ｋ￥）
2021 | 3月 | 基礎開発 | 部品代等 | 20
| 5月 | EM作成 V0 | 電子部品 | 100
|  |  | PCB | 50
|  |  | 実装 | 100
| 8月 | EM作成 V２ | 電子部品 | 100
|  |  | PCB | 50
|  |  | 実装 | 100
| 10月 |  | メカケースなど | 300
|  | 試験 | 測定センサーなど | 200
2021 計 |  |  |  | 1020
2022 |  | FM作成 | 電子部品 | 100
|  |  | PCB | 50
|  |  | 実装 | 100
|  |  | メカケースなど | 300