## 問題点
Ten-Koh2 30th/Nov/2020 との 問題点 |  |  |  | Update | 2021_0２_04 | 上田
A | 絶対に必要な変更
| P17 １ | UpLink周波数の変更をお願い出来ますか？？ 435.285MHz ＞＞ 145.8XXMHz VHF へ
これが出来ないとTRP稼働中はUpLinkのコマンド受信する事は出来ません。
| 2 | このとき、145MHz VHF帯の受信アンテナが必要です。
3
B | これからの打ち合わせ内容
| 1 | DownLink アンテナの接続について＞＞TRPと共用化するのか？（SW切り替えなどの打ち合わせ。）
| 2 | BUS(OBCからの） TRPなどにはUART（シリアル通信）で切り替えコマンド、データなど送られますか？？ 8bitsではI/Oが足りない、
＞＞開発にも時間が掛かる。
| 3 | もし、TRPのFSKでデータを送るとするとき、データのフォーマットを決める。
STMのメモリーに限界があり、AX25パケット化をどちらが担当するのか？など打ち合わせ必要
| 4 | TRPへの電源電圧の打ち合わせ。 TRPは3.5V(3.3V)、5.8Gは５Vを予定。
Li-Ion＝3.8～4.2vで3.5vだと損失を抑えられる。
5
C | 単なる質問
| 1 | 電池の容量総合計は 3200mAhX4＝12,800mAhで良いのですか？ 十分ある。
D | JAMSATの問題点
| 1 | STM32F103Tのメモリー、I・O数の確認がまだ。 |  | Done | 2021-01-30
| 2 | まだ決まっていない回路がある。ブロック灰色部分 | 残りブロック図灰色部分
| 3 | 部品の入手の確認が出来ていない。 | 入手し難い半導体の発注を開始。
4
5

## ミッション
ミッション
1 | アマチュア無線のトランスポンダー運用
| a | 24時間希望 （J-MODE） |  | １４５MHｚ＞＞４３５MHｚ
| b | バンド幅（３０KHｚ）、電界強度をCWで送ってくる（リアルタイムで）
＞別途回線設計を行う。
2 | 5.8Gのビーコン（CW F2）送信。今後の5.8G帯の周波数運用の試験として。
＞別途回線設計を行う。
3 | オプション、FSKでデータの送信 （ホストとシリアル通信UARTが出来、データをFSKにおくっていただければ。）
データーは メインミッションのもの。 （プロトコルはすべてNEXUSと同じ）
|  | a | 材料の変化など
|  | b | カメラの画像データなど

## Soft
コマンドシーケンスについて 概案 |  | Ten=Koh2と打ち合わせ後、再度作り直す。
この案から 全体のブロックダイアグラムを検討。
OBCからのI/Fは 電源on/off 、シリアル通信（オプション）
最悪 電源のON/OFFだけでも
CWビーコン＋TRP on/off
CWビーコンはADF７０２１のTESTモードを使いCarrierをだし、RFーSWでCWにする。
5.8G ビーコンの切り替えを出来る様にする。
| オプション（シリアルがあるとき） | NEXUSのFSK通信をフォローする。
シーケンス
EPSから | 電源 On | 電圧はDC/DC 別途作り近くに付けたい。NEXUSのEPS回路をコピー
子機EPS 3.5V（3.3V) 電源が立ち上がる。
ST マイコンを起動、PIC 起動
| モードメモリーを読む | ０はTRPへ １は5.8Gへ
TRP | モードメモリーを１に変更
| レジスターセット | すべてのVCO、ADF7021
| ADF7021レジスターセット | 周波数、通信モード（carrierモード）など
PA on
CWビーコンはHI HI JS1YXXX SW、バッテリー電圧、電流、（読めれば）、温度(STM内部センサー）、電界強度
HI HI JS1YAQ 01FFFFEEEECCCCBBBB
AA | コマンド割り込み シリアル通信受信 |  |  | A/D 変換したそのままを送る。 3ポート
| FSKコマンド受信 | ＞＞FSKへ
| 5.8Gコマンド受信 | ＞＞5.8Gへ
RESETコマンド受信＞＞RESET STマイコン起動へ（次の時は５８Gから立ち上がる）
Loop >>AA
RESET
5.8G | モードメモリーを０に変更
TRP PA off
CWをPort on/offで5.8Gへ送り送信 F2 ??
CWビーコンは TRPと同じ。
BB | タイマー カウンター | On
xｘ時間 ＞＞Reset
コマンド割り込み シリアル通信受信
FSKコマンド受信
RESETコマンド受信＞＞RESET STマイコン起動へ（次の時はTRPから立ち上がる）
Loop >>BB
RESET
FSK | モードメモリーを０に変更
TRP VCO off
> 7021 レジ セットなど
> 現在のSTM(NEXUS)と同じコマンドで動く.ただしプリアンブルなどは修正。
タイマー セット Xx時間20分程度 日本で受信程度
打ち合わせ
| シリアル通信がない。 | Reset
タイマーアップ Reset
RESET

## ブロック
ブロックダイアグラム |  |  | 検討中 | Ver１
| S5LEX2 |  |  |  |  | uPC3231=GV |  | CBM42 |  |  | uPC2963T
ANT | MCL BPF-B140W |  |  |  |  | UPC1663GV-E1-A |  | S0746435-01 | [5 empty] | ANT
145MHz | BPF |  | LNA | Downconverter | IF Filter | IF AMP | Upconverter | Passive Mixer | BPF＋TRP |  | Driver |  | Power Amp | 435MHz帯
|  |  | uPC3237TK | UPC2757 | ECS-96SMF |  | uPC8172 | R=R/Trans? | TA0692A |  | uPC2771
-120 | -5 |  | 20 | 15 | -5 | 60 | 15 | -3 | -2 |  | 15 |  | 25 | 15 | 目標26～28dBm
dBm | dB> |  |  |  | CBM42 | [8 empty] | dBm
(-110で十分では） |  |  |  | VCO |  | Log AMP | VCO | RF-SW |  |  | PA SW
|  |  |  | ADF4360-7 |  | AD8307 | ADF4360-7 | CG2409M2 |  |  | １A | CA3509M4
|  |  |  | 190MHzxdBm |  |  | 390M/dB | -0.35 | Iso-35dB
| STM32F103T8 | [6 empty] | CW/FSK OSC
|  | REG:TRP, FSK, 5.8G | [5 empty] | ADF7021
-10
FSK ON
REG書き込み
| (temp Inner) |  | 電界強度 |  |  |  | 5.8G beacom |  |  | センサーアナログ電圧
|  |  | CW-SW |  |  |  | CW-SW | 5.8G |  | CW SW
OBC＞＞ |  |  | REG FSK |  |  |  |  | Antenna |  | FSK Data
|  |  | FSK Data | [6 empty] | Signal, PW
| V,A |  | On/Off | [6 empty] | On/Off
Signal,
3.3V（3.5V)
EPS＞＞ | 1.A |  |  |  | To TRP

## BOM
BOM | 主要部品 | 検討中
|  | 有無 |  |  |  |  | 単価？
| MCL BPF-B140W | ○ | 1 | <<変更検討中 |  |  |  |  | uPC3237TK 819円（5p）+送料531円 中国から
| uPC3237TK |  | 1 |  | uPC3237TK 819円（5p）+送料531円 中国から | 5 | 819 | 531 | uPC2757TB 1135円（5p) +同上
| UPC2757 |  | 1 |  | uPC2757TB 1135円（5p) +同上 | 5 | 1135 | 531 | uPC8172TB 1044円（5p）+同上
| ECS-96SMF45A30 | ○ | 3 | [5 empty] | uPC2771TB 956円（5p）+同上
| CBM42 | ○ | 2 | [5 empty] | ADF4367-7 1608円（10p）+送料無料 中国から
| uPC8172 |  | 1 |  | uPC8172TB 1044円（5p）+同上 | 5 | 956 | 531 | CG2409M2 920円（1p？）+送料2306円 英国から
| TA0692A | ◎ | 1 | 入手済み
| uPC2771 |  | 1 |  | uPC2771TB 956円（5p）+同上 | 5 | 956 | 531
| ADF4360-7 |  | 2 |  | ADF4367-7 1608円（10p）+送料無料 中国から | 10 | 1608
| CG2409M2 |  | 1 | ISO -35dB で十分か？？ | CG2409M2 920円（1p？）+送料2306円 英国から |  | 920
| ADF7021 | ○ | 1 | TESTモード Carrier TXを使う。
メモリーサイズの検討必要 | STM32F103T8 LQFP48 package | ○ | 1

## プルジェクト名案
PROJECT 名
1 | N3SUN | NEXT,NEW,NEXUS Satelite UNit | <<成功したNEXUSにあやかって
Nohon UniversityのNが1個
エヌサンと読む
2
3
4
5