## 概略予定
| 内容 |  | 主担当者 | 開始予定日 | 終了予定日
MDR | ミッション 決定 仕様開示 |  | Team | 2021-01-01 | 2021-03-21
EDR | EM 作成 | Ver0 |  | 2021-03-31 | 2021-07-31
| EM 作成 | Ver1 3台 |  | 2021-07-31 | 2021-10-01
| 5.8Gビーコン |  |  | 2021-03-31 | 2021-10-10
| 組み立て確認 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-31
| EM データ まとめ ユニットレベル |  |  |  | 2022-04-15
| EM データ まとめ 全体 |  |  | 2021-10-01 | 2022-04-15
免許 | 周波数調整 |  |  | 2021-07-01 | 2021-09-30
| 無線局免許 総通（本所） |  |  | 2021-12-01 | 2022-05-30
CDR | CDR 検証会議 |  | Team | 2022-03-01 | 2022-04-15
| FM 作成 2台以上 |  |  |  | 2022-04-30
| 組み立て確認 |  | ALL | 2022-06-30 | 2022-07-10
熱真空試験

## ミッション
ミッション |  |  |  | 2021_01 理事会用
1 | アマチュア無線のトランスポンダー運用
| a | 24時間希望 （J-MODE）
| b | バンド内（３０KHｚほど）電界強度をCWで送ってくる（リアルタイムで）
2 | 5.8Gのビーコン（CW F2）送信。
3 | オプション、FSKでデータの送信 （ホストとシリアル通信が出来、データをFSKにおくっていただければ。）
データーは メインミッションのもの。 （プロトコルはすべてNEXUSと同じ）
材料の変化など
カメラの画像データなど
今後I/Fの打ち合わせさせていただく。

## 必要電力
| 次期TRP | 電力検討 | NEXSUの実際から求める。
| TRP+FSK |  | 消費電流 | 電源電圧 | 消費電力 |  | FO-99 TRP 入力電流 （３．５V)で
| 電圧 | ３．５V | ｍA | 3.5 |  | RF出力ｍW |  | 高温ではゲインが下がるため、電流を流してゲインを補っています。
| FO-99 TRP | AMP以外 | 170 | 595 | ｍW | 500
| FSK19.2Kbps | STM32 | 50 | 175 | ｍW
| FSK19.2Kbps | ADF7021-n | 25 | 87.5 | ｍW
|  | 435M AMP 0.5W | 730 | 2555 | ｍW | 現在の実測値
|  | 計 |  | 3412.5 | 0.19569 | 現在の効率
|  | 効率改善 AMPのみ |  | 2000 | 0.25 | 効率コミット
|  | 改善 計 |  | 2857.5 | ｍW |  |  |  | 発信気味
|  | EPS変換効率 | 90% | 3175 | >>3.3W欲しい。
TRPとFSKは同時にONしないので、-87.7W/90%＝９７ｍW
|  |  |  | 3078 | >>3.1Wでぎりぎり
このほかに 5.8GHzビーコン の必要電力が１．５Wほど有りますが、交互に使用する事にしています。